2.3 Definição de cronograma de desenvolvimento de software
2.4 Ferramentas de gerenciamento de software

---
Gestão de tempo
- EAP
  - Diagrama de atividades de forma hierarquizada
- Gráfico ou diagrama de Gantt (cronograma do projeto)
  - Gráfico utilizado para demonstrar os avanços dos pacotes de trabalho
- Diagrama PERT
  - Program Evaluation and Review Technique

---
Gestão de tempo
- PMBOK
  - "São aqueles processos necessários para que o projeto seja entregue e/ou finalizado dentro do prazo estimado”
  - Para que haja uma gestão eficiente dos tempos de execução dos pacotes de trabalho em projetos de software, são necessários comprometimento e disciplina da equipe de desenvolvedores.

---
Cronograma (de desenvolvimento)
- É um esforço utilizado durante o projeto que auxilia no planejamento da sequência das atividades, na determinação dos tempos de execução e na alocação de recursos
- O cronograma das atividades deve ser elaborado desde o TAP (Termo de Abertura do Projeto) até a entrega do sistema
- Os envolvidos conseguem ter uma visão melhor do projeto e administrar os tempos de entrega dos pacotes de trabalho

---
Passos
- Validar o calendário da empresa, premissas e restrições com relação ao prazo
- Listar as atividades do projeto
- Definir a duração de cada atividade
- Definir a sequência das atividades e encadeamento
- Ajustar o cronograma e renegociar
- Obter a aprovação

---
- Qual o nível de detalhamento o gerente de projetos deve utilizar para as entregas?
- Detalhar muito as entregas pode ser redundante ou desnecessário?
- Ao se iniciar o planejamento para elaboração do cronograma de projetos, fazer o resgate do levantamento de requisitos, EAP e gráfico de Gantt, vai permitir que os desenvolvimentos sejam revistos e ajustados quando necessário

---
PERT (Program Evaluation and Review Technique)
- Outra técnica que auxilia no gerenciamento dos tempos de execução dos projetos
- O cálculo pode oferecer uma estimativa do tempo total do projeto
- Permite que sejam feitos ajustes conforme solicitação ou necessidades do sponsor
- Porém, esses ajustes não podem comprometer a qualidade, por isso, cabe ao gerente de projetos manter o equilíbrio adequado entre os ajustes no tempo do projeto e a qualidade

---
Cálculo PERT - estimativas
- Otimista: quando se estima realizar as entregas antes do prazo estabelecido
- Pessimista: quando os problemas potencialmente causadores de atrasos ocorram durante o projeto
- Mais provável: uma estimativa com a “média” do tempo que se leva para desenvolver um projeto, baseando-se em situações anteriores

---
- Duração = (1 * Opt + 4 * Est + 1 * Pes) / 6
  - Opt = duração otimista
  - Est = duração mais provável
  - Pes = duração pessimista

---
PERT - diagrama de redes

---
Exemplo

---
- Para uma estimativa otimista, considere 13% do tempo a menos do que o estimado
- Para uma estimativa pessimista, considere 30% do tempo a mais do que o tempo estimado
- Com base nas informações, como poderia ser calculado o tempo para entrega, utilizando-se o cálculo PERT, em que:
  - Est = 23 dias
  - Otimista = 23 * 0,13 → Otimista = 20 dias
  - Pessimista = 23 * 0,30 → Pessimista = 30 dias
- Duração = (1 * Opt + 4 * Est + 1 * Pes) / 6 = ((1 * 20) + (4 * 23) + (1 * 30)) / 6 = (20 + 92 + 30) / 6 = 142 / 6 = 23,7 dias

---
Ferramentas de gerenciamento de software
- Tipos de softwares de gerenciamento de projetos
  - Pessoal
    - Ferramentas utilizadas pelos gerentes de projetos, em que o software é instalado no laptop. Esse tipo de ferramenta não permite que mais de um desenvolvedor trabalhe no mesmo documento
  - Colaborativo
    - São ferramentas que permitem que grupos de trabalho façam o planejamento de forma conjunta. Essa arquitetura de planejamento permite que o desenvolvimento seja compartilhado
  - Integrado
    - Permite que vários desenvolvedores acessem a mesma interface de desenvolvimento, além de ter a característica colaborativa (Just in time), permite a interação entres as partes

---
- Cada projeto tem uma infraestrutura física própria, recursos disponíveis, necessidades, entre diversas outras variáveis que compõe um projeto
- A escolha apropriada pode impactar dificuldade para se documentar as etapas necessárias no desenvolvimento do software, sendo assim, ao invés do software ajudar na gestão, acaba consumindo tempo e recursos na sua utilização

---
MS Project
- Cronograma de projetos
  - Utilizado para organizar o tempo de execução das tarefas e os recursos alocados
- Gráfico de Gantt
  - Utilizado para demonstrar os tempos de execução dos pacotes de trabalho e a dependência entre eles
- Gráficos para análise de projetos
  - Utilizado como uma forma visual para demonstrar o parâmetro que se está sendo analisado

---
Softwares
- Wrike - https://www.wrike.com/
- WBSTool - https://youtu.be/oyzP7b-5z3o
- GanttProject - https://sourceforge.net/projects/ganttproject/
- ProjectLibre - https://www.projectlibre.com/
- Project Open - http://www.project-open.com/
- Online Gantt - https://www.onlinegantt.com/

---
https://www.onlinegantt.com/#/gantt